## 时间计划表
任务标号 | 工作内容 | 工期（天） | 开始时间 | 完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 产出 | 内训安排
1 | 项目启动 开发环境准备 | 2 | 2022-10-05 21:00 | 2022-10-07 22:00 |  |  | 1、项目仓库（加入仓库） 2、项目小组（确定分组名单） 3、管控工具（账号注册等） 4、模块分工（组长会议确定） | 1、项目需求 2、项目技术栈 3、分组模式 4、项目开发管控模式 5、考核规则
2 | 技术内训与学习 | 1 | 2022-10-08 21:00 | 2022-10-08 22:00 |  |  | Java项目架构 | 1、项目整体架构 2、Java项目架构 （模块、Knife4J、MP、Nacos、数据校验）
3 | 技术内训与学习 | 1 | 2022-10-09 21:00 | 2022-10-09 22:00 |  |  | C++项目架构 | 1、C++项目架构 2、ApiPost
4 | 技术内训与学习 | 1 | 2022-10-10 21:00 | 2022-10-10 22:00 |  |  | 前端项目架构 | 1、Web前端项目架构
5 | 技术内训与学习 | 1 | 2022-10-11 21:00 | 2022-10-11 22:00 |  |  | 示例模块 | 1、声明式服务调用（Sentinel） 2、Excel报表 3、文件存储（FastDFS）
6 | 技术内训与学习 | 1 | 2022-10-12 21:00 | 2022-10-12 22:00 |  |  | 示例模块 | 1、WebSocket 2、消息中间件 3、分布式事务管理
7 | 技术内训与学习 | 1 | 2022-10-13 21:00 | 2022-10-13 22:00 |  |  | 示例模块 | 1、后端：网关、权限管理 2、前端：权限对接 3、ELK集成
8 | 技术内训与学习 | 1 | 2022-10-14 21:00 | 2022-10-14 22:00 |  |  | 示例模块 | 1、C++跨平台编译 2、C++Nacos服务注册
8 | 项目内容筹备 梳理项目业务流程 | 7 | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-14 20:00 |  |  | 1、项目业务流程文档 2、小组项目分工（平台记录） 3、领域模型与接口
9 | 项目开发 | 14 | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-28 20:00 |  |  | 基础版项目功能模块
10 | 项目整合测试 | 6 | 2022-10-29 09:00 | 2022-11-03 20:00 |  |  | 稳定版项目功能模块
11 | 项目部署 | 1 | 2022-11-04 20:00 | 2022-11-04 22:00 |  |  | 测试环境项目 | 1、项目打包演示 2、项目部署演示
12 | 项目总结 | 1 | 2022-11-05 21:00 | 2022-11-05 22:00